Załącznik Nr 1

Do Uchwały Nr 153/XXVIII/2009

Rady Gminy Gostynin

z dnia 24 marca 2009r.

Gmina Gostynin

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI

#### SOLEC

Solec 2009r.

Spis treści

I. Wstęp……………………………………………………………………......3

II . Opis stanu istniejącego i opis kierunków rozwoju..................................5

1. Opis miejscowości Solec………………………………….....................................5

2. Analiza zasobów miejscowości Solec…………....................................................7

3. Analiza SWOT………………………....................................................................9

4. Wizja rozwoju wsi……………………………………….....................................10

5. Opis planowanych zadań w perspektywie 7 lat od dnia przyjęcia

dokumentu…………………………………………………………………..……13

III. Zarządzanie...............................................................................................15

- Wstęp

Rozwój i odnowa obszarów wiejskich stanowi kluczowe wyzwanie dla Polski w okresie integracji z Unią Europejską. Zasadniczym celem jest wzmocnienie działań służących zmniejszaniu dysproporcji i różnic w poziomie rozwoju obszarów wiejskich w stosunku do terenów miejskich. Plan Odnowy Miejscowości jest jednym z najważniejszych elementów odnowy wsi, jej rozwoju oraz poprawy warunków pracy i życia mieszkańców. Sporządzenie i uchwalenie takiego dokumentu stanowi niezbędny warunek przy aplikowaniu o środki finansowe w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013” działanie „Odnowa i rozwój wsi”.

Celem działania „Odnowa i rozwój wsi” jest poprawa jakości życia na obszarach wiejskich poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich. Działanie umożliwi rozwój tożsamości społeczności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich oraz wpłynie na wzrost ich atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej. W ramach działania pomocą finansową zostaną objęte projekty dotyczące:

• budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia obiektów:

a) pełniących funkcje publiczne, społeczno-kulturalne, rekreacyjne i sportowe,

b) służących promocji obszarów wiejskich, w tym propagowaniu i zachowaniu dziedzictwa

historycznego, tradycji, sztuki oraz kultury,

• kształtowania obszaru przestrzeni publicznej;

• budowy remontu lub przebudowy infrastruktury związanej z rozwojem funkcji turystycznych, sportowych lub społeczno-kulturalnych;

• zakupu obiektów charakterystycznych dla tradycji budownictwa w danym regionie, w tym

budynków będących zabytkami, z przeznaczeniem na cele publiczne;

• odnawiania, eksponowania lub konserwacji lokalnych pomników historycznych, budynków

będących zabytkami lub miejsc pamięci;

• kultywowania tradycji społeczności lokalnej oraz tradycyjnych zawodów.

Uwarunkowania Planu Odnowy Miejscowości polegają na tym, że ma on zdecentralizowany, lokalny charakter, obejmuje ograniczony teren jednej miejscowości i przygotowywany jest (przy udziale przedstawicieli gminy) z inicjatywy i przez mieszkańców miejscowości. Specyfika planu polega na tym, że jest on ukierunkowany na zagadnienia cywilizacyjno - kulturowe, koncentruje się na prostych, lokalnych przedsięwzięciach, które prowadzić mają do poprawy standardu i jakości życia mieszkańców. Ma mniej pro-gospodarczy, a bardziej pro-społeczny i pro-kulturowy charakter. I dzięki temu może stanowić doskonałe uzupełnienie strategii rozwoju całej gminy, która zazwyczaj koncentruje się na zagadnieniach infrastrukturalnych i gospodarczych.

Celem planu jest podtrzymanie lub odtworzenie atrakcyjności wsi jako miejsca zamieszkania i zaplanowanie oraz przeprowadzenie tego w sposób dostępny, oczekiwany i popierany oraz wykonalny dla lokalnej społeczności. Jest to szczególnie ważne w dzisiejszej sytuacji, gdy miasta oferują konkurencyjną alternatywę zamieszkania, a rolnictwo traci swą atrakcyjność jako źródło utrzymania, co prowadzi m.in. do migracji młodych ludzi, szczególnie tych lepiej wykształconych ze wsi do miasta. Idea odnowy wsi wyrasta z przekonania, że odnowiona, doinwestowana i ożywiona kulturowo wieś odzyska swoją atrakcyjność jako miejsce zamieszkania, zapewni swoim mieszkańcom godziwy standard i jakość życia oraz zdoła zatrzymać młodzież na miejscu. Nie jako „mini-miasto”, wysoko zurbanizowana i konkurująca z ośrodkami miejskimi bogactwem oferty, ale właśnie jako „nowa wieś”, nowoczesna, lecz ceniąca i zachowująca swój wiejski charakter i kulturową specyfikę. Plan Odnowy ma więc charakter „planu małych kroków”, ale w kierunku wielkich celów. Małych kroków, które podejmowane przez mieszkańców przy finansowym i organizacyjnym wsparciu gminy doprowadzić mają do trwałej poprawy miejscowych warunków życia.

Korzyści wynikające z posiadania Planu Odnowy Miejsowości:

• plan umożliwia efektywne gospodarowanie zasobami takimi, jak środowisko, ludzie,

infrastruktura i środki finansowe;

• zapisanie tego procesu w formie dokumentu umożliwia stałą ocenę postępów i korygowanie

błędów przez wszystkich członków społeczności lokalnej;

• dokument umożliwia zaangażowanie władz lokalnych oraz mieszkańców w planowanie swojej przyszłości. Uwzględnienie różnych opinii, pomysłów i koncepcji często wymaga porozumienia. Osiągnięte porozumienie, na drodze otwartej dyskusji, pozwala na wypracowanie strategii, z którą będzie identyfikowała się społeczność lokalna;

• tworzenie Planu Odnowy sprzyja realistycznej ocenie mocnych i słabych stron miejscowości, a przez to przyjrzenie się możliwościom oraz potencjalnym problemom, które mogą się pojawić w przyszłości. W ten sposób można uniknąć wielu trudności.

Plan Odnowy Miejscowości Solec obejmuje swoim zasięgiem obszar tej miejscowości.

Niniejsze opracowanie zawiera charakterystykę miejscowości, inwentaryzację zasobów służącą ujęciu stanu rzeczywistego, analizę SWOT czyli mocne i słabe strony miejscowości, planowane kierunki rozwoju, przedsięwzięcia wraz z szacunkowym kosztorysem i harmonogramem działań.

Niniejszy plan jest planem otwartym stwarzającym możliwość aktualizacji w zależności od potrzeb społecznych i uwarunkowań finansowych. Oznacza to, że mogą być dopisywane nowe zadania, a także to, że może zmienić się kolejność ich realizacji w zależności od uruchomienia i dostępu do funduszy UE.

Projekt wprowadzonych do planu zadań powstał w oparciu o wytyczne środowiska lokalnego i konsultacje społeczne. Podstawą tworzenia Planu Odnowy Miejscowości Solec jest zdanie sobie sprawy z lokalnych zasobów i potencjałów, zmobilizowanie ich, zainwestowanie w rozwój i stworzenie systemu działań partnerskich tak, aby uzyskać efekt przyrastania inicjatyw i kumulowania się ich skutków.

II . Opis stanu istniejącego i opis kierunków rozwoju

- Opis miejscowości

Miejscowość Solec jest wsią położoną w Gminie Gostynin, w jej części zachodniej. Solec jest jedną z młodszych Parafii w powiecie gostynińskim. Nie oznacza to jednak, że jest to parafia młoda bez historii. Jej rodowód sięga, bowiem późnego średniowiecza. Solec - Wrząca jest jednym z 56 sołectw gminy Gostynin. Graniczy z nstp. Sołectwami: Budy Kozickie, Polesie, Baby Dolne, Baby Górne, Dąbrówka, Krzywie.

W Solcu istnieje Ochotnicza Straż Pożarna, Szkoła Podstawowa im.Władysława St. Reymonta i Gimnazjum oraz Kościół pw. Świętego Wojciecha powstały na przełomie XIX i XXw.

Przez wieś przebiegają drogi powiatowe i gminne oraz oddalony o ok. 2km. ważny trakt drogowy – droga wojewódzka łącząca miasto Gostynin z Włocławkiem.

W strukturze użytków dominują grunty orne. Grunty orne wsi Solec są gruntami dobrymi i należą głównie do klasy III i IV, które przedstawiają się następująco:

- Klasa użytków IIIa – 18,7152 ha,

- Klasa użytków IIIb – 104,8412 ha,

- Klasa użytków IVa – 155,9547 ha,

- Klasa użytków IVb – 82,8678 ha,

- Klasa użytków V – 83,8023 ha,

- Klasa użytków VI – 25,9612 ha,

- Klasa użytków VIz – 1,2100 ha,

Łąki i pastwiska zajmują łączną powierzchnię 50,445 ha

W Solcu na dzień 1 stycznia 2009 roku mieszkało 250 osób. Z tego kobiet jest 126 a mężczyzn 124.

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wsi Solec.

Spośród wielu kierunków rozwoju wsi wyróżnić należy:

- Budowę boiska gminnego -  dalszy etap w zakresie:

  - Ogrodzenia boiska,

  - Położenia bieżni,

  - doposażenia tego boiska

  - zagospodarowanie placu zabaw dla dzieci

- Modernizacja budynku Remizy OSP – świetlicy wiejskiej.

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej lub sieci oczyszczalni ścieków

- Konserwacja i Renowacja Zabytkowego Kościoła

- poprawa dróg gminnych

Duże szanse na poprawę standardu życia ludności sołectwa Solec dają połączone siły mieszkańców wsi oraz władz samorządowych gminy Gostynin. Wykorzystanie naturalnych atutów wsi przyczyni się do rozwoju życia kulturalno – społecznego na terenie naszej miejscowości. Idea budowy boiska wpłynie na pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców wsi i przyczyni się do poprawy kondycji i sprawności ruchowej dzieci i młodzieży sołectwa Solec. Budowa nowoczesnego obiektu sportowego, jakim będzie boisko, da możliwość organizowania tam zawodów międzyszkolnych i wszelkiego rodzaju uroczystości integrujących lokalną społeczność. Aktywność fizyczna jest jedną z podstawowych potrzeb człowieka w każdym okresie życia. Stanowi podstawowy składnik zdrowego stylu życia oraz jego utrzymania i pomnażania. Zapobiega chorobom, w tym zwłaszcza układu krążenia, które są główną przyczyną przedwczesnej niepełnosprawności i zgonów. Obniżona aktywność fizyczna jest jednym z głównych czynników ryzyka miażdżycy i chorób układu krążenia.

Rola aktywności fizycznej w umacnianiu zdrowia i przedłużaniu pełnej sprawności pozwalającej osiągnąć optymalną jakość życia, znana była już w starożytności.

Współcześnie ranga świadomej i systematycznej aktywności fizycznej w kształtowaniu ogółu zachowań człowieka wzrosła niepomiernie w związku z jej możliwościami, nie tylko zapobiegania, ale nawet chorób oraz odporności ustroju na zmęczenie i ujemne wpływy środowiska zewnętrznego, w tym zwłaszcza, których w nadmiarze dostarcza współczesne codzienne życie.

Poziom aktywności fizycznej u ludzi bywa różny, od niskiej u osób pozbawionych możliwości ruchu, do wysokiej u sportowców. Jej poziom winien być optymalny dla każdego człowieka w zależności od płci i wieku. U dzieci i młodzieży jej poziom winien stymulować ich rozwój – somatyczny, psychiczny, intelektualny i społeczny oraz zabezpieczać potrzeby ruchowe. Aktywność ruchowa całego społeczeństwa, w tym także dzieci i młodzieży jest nieodzowna. Jest to bowiem najtańszy, najpowszechniejszy i najwszechstronniejszy środek stymulujący rozwój organizmu, zwiększający wszechstronne możliwości adaptacyjne, dający większe poczucie bezpieczeństwa i radość.

Boisko to przyczyni się do udostępnienia całemu społeczeństwu sołectwa Solec możliwości aktywnego uprawiania sportu. Zapewnienie dostępności do uprawiania sportu wszystkim, niezależnie od statusu majątkowego czy pozycji społecznej. Umożliwienie uprawiania różnych dyscyplin sportowych przez wszystkie grupy wiekowe na bezpiecznym, nowoczesnym boisku sportowym o standardzie europejskim.

- Analiza zasobów miejscowości

## KRAJOBRAZ WSI

Na terenie naszej miejscowości w części zamieszkałej dominują drzewa takie jak: lipy i topole. Natomiast drzewostan na obszarze niezabudowanym to w większości olchy.

Krajobraz sołectwa jest urozmaicony dzięki utworom polodowcowym. Licznie występują źródła we wsi Wrząca. Krajobraz wsi wzbogaca również Park Zabytkowy oraz Zespół Pałacowo – parkowy.

### SRODOWISKO KULTUROWE

Forma zabudowy zwarta i rozproszona, zagrodowa. Formę zwartą stanowią głównie domki jednorodzinne zlokalizowane w obrębie drogi powiatowej. Brak jest osobowości kulturowych. We wsi brak jest odpowiedniego miejsca spotkań mieszkańców, co ogranicza rozwój środowiska kulturowego.

Istniał zespół ludowy z długotrwałymi tradycjami, który prezentował się na rożnych imprezach i koncertach.

Obecnie od 2008r. istnieje Zespół Pieśni i Tańca przy Zespole Szkół, który koncertował już nawet poza granicami. Dzieci i dorośli bardzo chętnie uczestniczą w życiu kulturalnym sołectwa.

### Konserwatorską ochroną przez wpisanie do rejestru zabytków objęty jest: KOŚCIÓŁ ŚW. WOJCIECHA W SOLCU

Parafia pod wezwaniem Św. Wojciecha pochodzi prawdopodobnie z XV w., choć pierwsza wzmianka jest dopiero z roku 1506. Z wizytacji odbytej w 1609 r. wiadomo, że kościół był drewniany. W połowie XVII w. zastąpiono go nowym, także drewnianym. Ówczesna świątynia wyposażona była w dwa ołtarze: św. Wojciecha i św. Antoniego. Remontowano ją w latach 1790 i 1858. Obecny murowany z wysokojakościowej cegły na zaprawie cementowo - wapiennej, nieotynkowany z zewnątrz neogotycki Kościół, z wieżą wysokości 47 m, zbudowany został w latach 1891-1902 według projektu architekta Konstantego Wojciechowskiego, ale ostatecznie ukończony w 1923 r. W tymże roku konsekrował go kard. Aleksander Kakowski. Kościół charakteryzują sklepienia krzyżowe, w zakrystii strop płaski. Więźba dachowa drewniana, wieszarowa. Dach dwuspadowy, kryty blachą miedzianą w 1982 i 1983r, nad prezbiterium dach namiotowy, nad bocznymi pomieszczeniami – dwuspadowy. Polichromię wnętrza wykonał Leon Zdziarski. W 1939 r. świątynia uległa uszkodzeniu. Odbudowano ją w 1952 r. W czasie okupacji, po aresztowaniu Ks. Antoniego Szałkiewicza w 1940 r., który zginął w Dachau, kościół był zamknięty. Obecnie są trzy ołtarze: główny z rzeźbą Chrystusa Ukrzyżowanego oraz boczne Matki Boskiej Częstochowskiej i Św. Wojciecha. We wnętrzu Kościoła znajdują się: obraz Matki Boskiej Bolesnej w ażurowej ramie - kopia wg Sassoferato z XVIII w. (odnowiono w konserwatorium w Gdańsku w 1981 r.), krzyż procesyjny metalowy z XVIII wieku. W 2000r. wybudowano murowaną dzwonnicę. Od 2007 roku odnawiany i konserwowany jest tynk oraz odnawiana polichromia w prezbiterium, w 2008 roku połowa nawy głównej zaś w 2009 roku zamierzane jest kontynuowanie prac w II części nawy głównej

# GOSPODARKA, ROLNICTWO

Na terenie wsi Solec znajduje się 60 gospodarstw rolnych. Na terenie sołectwa uprawia się głównie pszenicę, jęczmień, owies, żyto, ziemniaki, buraki cukrowe, kukurydza, rzepak, a także różnego rodzaju mieszanki zbożowe. Na terenie miejscowości Solec rozwinęła się także hodowla bydła oraz chów trzody chlewnej. Grunty wsi Solec zajmują obszar 428,7769 ha.

W sołectwie istnieją sieci: energetyczna, wodociągowa i telefoniczna.

Przez wieś przebiega droga powiatowa. Istnieją również gruntowe drogi gminne.

# INSTYTUCJE

W miejscowości Solec jest Szkoła Podstawowa i Gimnazjum o bardzo dobrze wyposażonej bazie dydaktycznej i lokalowej (pracownia komputerowa, Internet) oraz boisko gminne. Istnieje również Ochotnicza Straż Pożarna, Zakład Komunalny.

- Analiza SWOT

Analiza SWOT jest techniką służąca do porządkowania informacji. W tym wypadku ma ona na celu określenie strategii, kierunków rozwoju oraz sposobów realizacji planu odnowy miejscowości Solec. Analiza ta polega na określeniu mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń wsi.

Nazwa wywodzi się od pierwszych liter angielskich słów:

· strenghts (mocne strony) – wszystko to, co stanowi atut, przewagę, zaletę analizowanego

obiektu;

· weaknesses (słabe strony) – wszystko to, co stanowi słabość, barierę, wadę analizowanego

obiektu;

· opportunities (szanse) – wszystko to, co stwarza dla analizowanego obiektu szansę korzystnejzmiany;

· threats (zagrożenia) – wszystko to, co stwarza dla analizowanego obiektu niebezpieczeństwo

zmiany niekorzystnej.

| Silne strony: - korzystne położenie geograficzne wsi (blisko do miasta, siedziby gminy oraz do Starostwa Powiatowego), - dobry stan środowiska naturalnego, walory przyrodnicze, - istnienie organizacji społecznych: KGW, OSP - czyste powietrze, - brak uciążliwego przemysłu, - długie tradycje rolnicze, - wieś w pełni zwodociągowana i stelefonizowana, - dobra dostępność do usług na obszarze miasta i gminy, - występowanie placówek oświatowych, - zaangażowanie społeczeństwa w rozwiązywaniu problemów społecznych – Rada Rodziców, - dobry stan techniczny budynków szkoły, | Słabe strony: -niewystarczająca baza lokalowa dla potrzeb kulturalnych, zły stan techniczny remizy strażackiej, - brak infrastruktury turystycznej np. ścieżek rowerowych. - zły stan techniczny dróg - brak gospodarstw agroturystycznych - niezaspokojone potrzeby w zakresie pomocy społecznej, - brak możliwości rozwoju mieszkańców w dziedzinie kultury, - wysokie bezrobocie, - słabo rozwinięta infrastruktura techniczna (brak kanalizacji lub przydomowych oczyszczalni ścieków), - brak zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od nauki, - niski poziom wykształcenia mieszkańców - pogarszający się stan finansowy mieszkańców i gospodarstw rolnych, - brak zaangażowania społeczeństwa w życie wsi, - brak zakładów pracy, - mała aktywność ekonomiczna mieszkańców, - brak współpracy wśród mieszkańców, - zły stan dróg, |
| --- | --- |
| Szanse: - dopłaty bezpośrednie dla rolnictwa, - rozwój aktywności ekonomicznej w kraju, - unijne i krajowe fundusze na rozwój obszarów wiejskich, - rozwój turystyki możliwość agroturystyki - możliwość skanalizowania wsi lub budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, - integracja społeczeństwa poprzez wspólną pracę. - wzrost zainteresowania społeczeństwa udziałem w imprezach i szukaniem sposobów uzyskiwania środków finansowych | Zagrożenia: - ubożenie społeczeństwa i brak nowych miejsc pracy, - ukryte bezrobocie w rolnictwie, - konkurencja rolnictwa z zachodniej Europy, - zmienność prawa, - niski przyrost naturalny, - ucieczka do miasta ludzi młodych i wartościowych, - brak środków w gminnym budżecie - brak środków w indywidualnych gospodarstwach na modernizację i rozwój gospodarstw, - brak stabilnego zabezpieczenia w środki finansowe na oświatę, - wzrost przestępczości na terenach wiejskich |

- Wizja rozwoju wsi

Jacy jesteśmy? Diagnoza aktualnej sytuacji miejscowości.- Jaka jest nasza wieś?

| Co ją wyróżnia? | - niedostosowane do potrzeb mieszkańców boisko gminne - brak placu zabaw dla dzieci - wielkość - aktywność kobiet wiejskich i części rolników - brak kanalizacji lub sieci oczyszczalni - brak ścieżek rowerowych |
| --- | --- |
| Jakie pełni funkcje? | Mieszkaniowe, rolnicze, usługowe |
| Kim są mieszkańcy? | Pracownicy, emeryci, renciści, bezrobotni, dzieci i młodzież |
| Co daje utrzymanie? | Praca w sferze produkcyjno – usługowej poza wsią, emerytury, renty, dochody z prowadzonej działalności rolniczej, zasiłki dla bezrobotnych, pomoc społeczna |
| Jak zorganizowani są mieszkańcy?(czy są organizacje, Stowarzyszenia, OSP itp.) | Rada Sołecka w sołectwie Solec - Wrząca, Ochotnicza Straż Pożarna Solec Rada Rodziców , Rada Parafii |
| W jaki sposób rozwiązują problemy? | organizowanie szkoleń i spotkań, indywidualne interwencje u władz gminy, Sporadyczne zebrania wiejskie, |
| Jak wygląda nasza wieś? | Wieś o zwartej zabudowie, z kompleksem parkowym i otaczającymi zadrzewieniami |
| Jaki jest stan otoczenia i środowiska? | Czyste środowisko, brak zanieczyszczeń, liczne tereny zielone w pobliżu wsi Wieś dba o czystość – segregacja odpadów |
| Jakie jest rolnictwo? | Przeważają małe gospodarstwa rolne |
| Jakie są powiązania komunikacyjne? | Połączenia komunikacyjne z pobliskimi miastami (Gostynin, Płock, Kutno, Włocławek, Kowal) i miejscowościami są dobre. - zły stan dróg powiatowych i gminnych |
| Jakie obyczaje i tradycje są u nas pielęgnowane? | Dzień Dziecka, Dzień Seniora, Dzień Strazaka, Dzień Kobiet, Dożynki Parafialne, Odpusty na 15 VIII i 23 IX,Dzień Mamy,Dzień Taty, Andrzejki, Dzień Wiosny |
| Jak wyglądają mieszkania i obejścia | Mieszkania i obejścia w większości są zadbane. |

WIZJA STANU DOCELOWEGO

Jaka ma być wieś za kilka lat?

| Co ma ją wyróżniać? | - odpowiednio przystosowane boisko gminne z niezbędnym zapleczem - świetlica wiejska - kanalizacja - zadbane obejścia i uporządkowane, estetyka całej wsi |
| --- | --- |
| Jakie ma pełnić funkcje? | Mieszkaniowe, rolnicze, kulturalne, usługowo – produkcyjne, turystyczne |
| Kim mają być mieszkańcy? | - Zaangażowani w życie wsi, - podnoszący swoje kwalifikacje i poziom wykształcenia, - aktywna młodzież |
| Co ma dać utrzymanie? | Praca w sferze produkcyjno – usługowej we wsi i poza wsią, działalność gospodarcza własna, gospodarstwa agroturystyczne |
| W jaki sposób ma być zorganizowana wieś i mieszkańcy? | Mieszkańcy zintegrowani, organizujący wspólne przedsięwzięcia, zintegrowana młodzież i dzieci, organizacje społeczne i pozarządowe prężnie działające |
| W jaki sposób mają być rozwiązane problemy? | Okresowe spotkania i zebrania wiejskie, spotkania z władzami gminy, współpraca z sąsiednimi miejscowościami, zwiększenie przepływu informacji między mieszkańcami |
| Jak ma wyglądać nasza wieś? | Estetycznie, zagospodarowane posesje, segregacja odpadów i utrzymanie w czystości wsi, remonty budynków, OSP wyremontowana i służąca lokalnej społeczności |
| Jakie obyczaje i tradycje mają być u nas pielęgnowane i rozwijane | Dzień Babci, Dzień Dziadka, Obrzędy Wielkanocne i Bożonarodzeniowe, organizowanie imprez kulturalno-rekreacyjnych, pikników, festynów, święta plonów, Święta Niepodległości |
| Jak mają wyglądać mieszkania i obejścia | Estetycznie, zagospodarowane i uporządkowane mieszkania i obejścia |
| Jaki ma być stan otoczenia i środowiska? | Czyste i przyjazne środowisko dla ludzi i przyrody, wykorzystanie naturalnych walorów przyrodniczych i turystycznych, czysta w pełni skanalizowana wieś, pełna segregacja odpadów. |
| Jakie ma być rolnictwo? | Ekologiczne, dochodowe, innowacyjne |
| Jakie mają być powiązania komunikacyjne? | Regularne połączenia komunikacyjne do pobliskiego miasta i do każdej miejscowości gminnej - dobre drogi i pobudowane ścieżki rowerowe |
| Co zaproponujemy dzieciom i młodzieży? | Zajęcia w świetlicy wiejskiej, ścieżki rowerowe, udział w rozgrywkach sportowych, kółka zainteresowań |

- Opis planowanych zadań w perspektywie 7 lat od dnia przyjęcia dokumentu

Biorąc pod uwagę fakt, iż mieszkańcy wsi Solec chcą dbać o wizerunek swojej wsi, a proponowane zewnętrzne programy są niepowtarzalną szansą dla skutecznego podjęcia działania, dlatego też zdecydowano o hierarchii zadań inwestycyjnych na najbliższe lata.

Największe potrzeby mieszkańców wsi Solec to:

- Budowa boiska gminnego we wsi

- Doposażenie boiska gminnego,

- Modernizacja budynku OSP -  świetlicy wiejskiej,

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej lub sieci oczyszczalni

- Konserwacja i Renowacja Zabytkowego Kościoła

- Poprawa dróg gminnych

TABELA NR 1. Priorytetowe zadania inwestycyjne i kolejność ich realizacji.

| Lp. | Nazwa Projektu | Cel projektu | Realizator Projektu | Harmonogram realizacji | Źródło finansowania szacunkowy koszt projektu w zł. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Budowa boiska gminnego – dalszy etap | Celem inwestycji jest stworzenie warunków dla organizowania imprez o charakterze sportowym ,rekreacyjnym i kulturalnym. | Gmina Gostynin | 2009 | PROW 2007-2013 Szacunkowy koszt 90 000,00zł |
| 2. | Doposażenie boiska gminnego i placu zabaw | Inwestycja ma na celu zwiększenie oferty zabaw i spędzania wolnego czasu dla dzieci | Gmina Gostynin | 2010 -2013 | Środki własne gminy, PROW na lata 2007 – 2013 |
| 3. | Modernizacja budynku OSP | Inwestycja ta ma na celu poprawę funkcjonowania OSP sołectwa Solec | Gmina Gostynin | 2010 -2013 | Środki własne gminy, Urząd Marszałkowki |
| 4. | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej lub sieci oczyszczalni | Inwestycja ta ma na celu poprawę warunków sanitarno – bytowych mieszkańców wsi | Gmina Gostynin | 2010 -2013 | Środki własne gminy, RPO WM na lata 2007-2013 |
| 5. | Konserwacja i Renowacja Zabytkowego Kościoła | Inwestycja ma na celu zachowanie dziedzictwa kulturowego wpisanego do rejestru zabytków | Parafia pw. Św. Wojciecha w Solcu | 2007-2013 | Urząd Marszałkowski MkiDN Fundusz Kościelny |
| 6. | Poprawa dróg gminnych | Inwestycja ma na celu poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym | Gmina Gostynin | 2010 -2013 | Środki własne gminy, |

TABELA NR 2. Priorytetowe zadania nieinwestycyjne.

| Lp. | Nazwa Projektu | Cel projektu | Realizator projektu | Harmonogram realizacji | Źródło finansowania Szacunkowy koszt projektu w zł. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Organizowanie imprez kulturalno – rekreacyjnych, pikników rodzinnych i Dożynek | Organizowanie imprez ma na celu kultywowanie tradycji i integrację społeczności lokalnej, umożliwiając aktywne spędzenie wolnego czasu. | Gmina Gostynin, Rada Sołecka | 2009-2013 (corocznie) | Środki własne gminy, Środki własne sołectwa, MKiDN |

# III. Zarządzanie

Wdrożenie Planu Odnowy Miejscowości rozpocznie się poprzez wprowadzenie go w życie uchwałą Rady Gminy Gostynin.

Wdrożenie Planu zaleca się Wójtowi Gminy Gostynin.

Monitorowanie każdego przedsięwzięcia - czyli dbanie o prawidłowy jego przebieg przez cały czas jego trwania polega na systematycznym zbieraniu, zestawianiu i ocenie informacji rzeczowych i finansowych w postaci ustalonych wskaźników, które opisują jego postęp i efekty.

W monitorowaniu biorą udział wszystkie podmioty oraz komórki organizacyjne Urzędu Gminy Gostynin zaangażowane we wdrażanie Planu Odnowy Miejscowości Solec. Oceną wdrażania Planu zajmie się Rada Sołecka.